## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT
| Comienzo |  | FIN | DURACION | ABRIL | MAYO | JUNIO
Analisis | 2022-04-19 |  | 2022-04-02 | 11
Diseño | 2022-05-09 |  | 2022-05-19 | 10
Codificacion | 2022-05-13 |  | 2022-05-24 | 11
Pruebas | 2022-05-25 |  | 2022-06-14 | 19
Documentacion | 2022-06-14 |  | 2022-06-29 | 15
Explotacion | 2022-06-01 |  | 2022-06-30 | 30
Mantenimiento | 2022-07-01 |  | 2022-07-10 | 10